## Produtos Técnicos
RELAÇÃO DE PRODUTOS TÉCNICOS
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudos e projetos executivos para a construção de uma ponte sobre o Arroio Velhaco
Local: | Rua Adelino Machado Souza - Município de Arambaré/RS
Data-Base: | FEV/2022 - Não Desonerado
Item do TR | Produtos previstos no TR de Projeto da Ponte | Valor Estimado (R$)
8.1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO | 16398.5325
8.2 | ESTUDO GEOLÓGICO | 40954.981
8.3 | ESTUDO HIDROLÓGICO | 16011.055
8.4 | ESTUDO AMBIENTAL | 19995.7395
8.5 | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA | 10741.6641
8.6 | PROJETO GEOMÉTRICO (com Anteprojeto) | 13039.2064
8.7 | PROJETO VIÁRIO (inclui sinalização) | 3388.2784
8.8 | PROJETO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL | 85829.2993
8.9 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (com anteprojeto) | 7564.9998
8.10 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 3388.2784
8.11 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4880.0672
8.12 | ASSESSORIA NO REMANEJAMENTO DE REDES PÚBLICAS | 3969.6435
8.13 | PROJETO DE DEMOLIÇÃO | 6618.414
8.14 | PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 9487.7124
8.15 | ORÇAMENTO | 10387.0866
8.16 | PROJETO EXECUTIVO PARA LICITAÇÃO | 29586.432
| VALOR TOTAL ESTIMADO | 282241.39

## Cronograma
CRONOGRAMA DE ESTUDOS E PROJETOS
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudos e projetos executivos para a construção de uma ponte sobre o Arroio Velhaco
Local: | Rua Adelino Machado Souza - Município de Arambaré/RS
Data-Base: | FEV/2022 - Não Desonerado
Item | Produtos do Termo de Referência | semana | semana | semana | semana | semana | semana | semana | semana | semana | semana | semana | semana | semana | semana | TOTAL SEMANAS | Valores dos Produtos | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
Item |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
8.1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO | [14 empty] | 2 | 16398.5325 | 16398.5325 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
8.2 | ESTUDO GEOLÓGICO | [14 empty] | 3 | 40954.981 | 40954.981 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
8.3 | ESTUDO HIDROLÓGICO | [14 empty] | 2 | 16011.055 | 16011.055 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
8.4 | ESTUDO AMBIENTAL | [14 empty] | 3 | 19995.7395 | 19995.7395 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
8.5 | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA | [14 empty] | 1 | 10741.6641 | 10741.6641 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
8.6 | PROJETO GEOMÉTRICO (com Anteprojeto) | [14 empty] | 2 | 13039.2064 | 0 | 13039.2064 | 0 | 0 | bar: 4 to 5
8.7 | PROJETO VIÁRIO (inclui sinalização) | [14 empty] | 1 | 3388.2784 | 0 | 3388.2784 | 0 | 0 | bar: 5
8.8 | PROJETO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL | [14 empty] | 6 | 85829.2993 | 0 | 0 | 85829.2993 | 0 | bar: 5 to 10
8.9 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (com anteprojeto) | [14 empty] | 2 | 7564.9998 | 0 | 7564.9998 | 0 | 0 | bar: 7 to 8
8.10 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | [14 empty] | 1 | 3388.2784 | 0 | 0 | 3388.2784 | 0 | bar: 9
8.11 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [14 empty] | 1 | 4880.0672 | 0 | 0 | 4880.0672 | 0 | bar: 10
8.12 | ASSESSORIA NO REMANEJAMENTO DE REDES PÚBLICAS | [14 empty] | 2 | 3969.6435 | 0 | 0 | 0 | 3969.6435 | bar: 10; 14
8.13 | PROJETO DE DEMOLIÇÃO | [14 empty] | 1 | 6618.414 | 0 | 0 | 6618.414 | 0 | bar: 10
8.14 | PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA | [14 empty] | 1 | 9487.7124 | 0 | 0 | 9487.7124 | 0 | bar: 11
8.15 | ORÇAMENTO | [14 empty] | 2 | 10387.0866 | 0 | 0 | 0 | 10387.0866 | bar: 12 to 13
8.16 | PROJETO EXECUTIVO PARA LICITAÇÃO | [14 empty] | 3 | 29586.432 | 0 | 0 | 0 | 29586.432 | bar: 12 to 14
| Valor Mensal | 3: 104101.9722; 7: 23992.4845; 11: 110203.7712; 13: 43943.1621 |  | 282241.39 | 104101.9722 | 23992.4845 | 110203.7712 | 43943.1621

## Fator K e TRDE
FATOR K e TRDE
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudos e projetos executivos para a construção de uma ponte sobre o Arroio Velhaco
Local: | Rua Adelino Machado Souza - Município de Arambaré/RS
Data-Base: | FEV/2022 - Não Desonerado
Componente | Descrição | Valor Adotado | Observações
K1 | Encargos Sociais Incidentes sobre MO | 73.66% | Valor utilizado em operações OGU do MDR.
K2 | Custos da Administração Central | 20% | Valor histórico de custos com a administração central (20% a 30%).
K3 | Remuneração Bruta | 12% | Valor histórico de remuneração de empresas de consultoria (10% a 12%).
K4 | Tributos | 12.55% | PIS, COFINS, ISS e CPRB (não desonerado).
K4a | PIS | 0.65%
K4b | COFINS | 3%
K4c | CPRB | 4.5%
K4d | ISSQN médio | 3%
Fator K | 2.4412 | Taxa a ser aplicada aos custos diretos de Mão de Obra
TRDE | 1.2606 | Taxa a ser aplicada aos custos diretos de despesas do escritório
Observações:
O Fator K e a TRDE só devem ser utilizados quando a estimativa dos preços for obtida através de composições de custos unitários. A utilização de BDI sobre valores obtidos em tabelas de referência deve ocorrer somente nos casos em que estes sabidamente serão contratados de empresas terceiras. Ao utilizar os valores de mão de obra do SINAPI em composições de custo, deve ser retirados os encargos sociais antes da aplicação do Fator K.
* Extraído da publicação Orientações para a Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Tribunal de Contas da União - 2014
-1
𝐾4=1/(1−(𝑘4𝑎+𝑘4𝑏+𝑘4𝑐+𝑘4𝑑)) -1

## ORÇAMENTO
ESTIMATIVA DE CUSTOS DE ESTUDOS E PROJETOS
| Objeto: | Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudos e projetos executivos para a construção de uma ponte sobre o Arroio Velhaco
| Local: | Rua Adelino Machado Souza - Município de Arambaré/RS
| Data-Base: | FEV/2022 - Não Desonerado
Esforço (horas semanais) | Profissional/Serviço | . Produtos Unidade | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO | ESTUDO GEOLÓGICO | ESTUDO HIDROLÓGICO | ESTUDO AMBIENTAL | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA | PROJETO GEOMÉTRICO (com Anteprojeto) | PROJETO VIÁRIO (inclui sinalização) | PROJETO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (com anteprojeto) | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ASSESSORIA NO REMANEJAMENTO DE REDES PÚBLICAS | PROJETO DE DEMOLIÇÃO | PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA | ORÇAMENTO | PROJETO EXECUTIVO PARA LICITAÇÃO | Quantit. TOTAL | Custo Unitário | REFERÊNCIA UTILIZADA SINAPI-FEV/22 SICRO-OUT/21 DAER-JAN/21 ORSE-FEV/22 | Correção fev/22 | Fator K TRDE | Unitário Final Corrigido + Encargos | Total (R$)
Gestão e Coordenação
| Complexidade |  | d | d | d | d | b | a | a | b | a | a | a | a | a | b | b | c
| Coordenador (Eng. sênior) |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 24 | 94 | 72.8672 | SINAPI 34782 (FEV/2022) | 1 | 2.4412 | 177.8821 | 16720.9201
Equipe Técnica de Projetos
40 | Eng. Ambiental (Eng. Civil Pleno) | horas | d: 120 | 120 | 53.1768 | SINAPI 34780 (FEV/2022) | 1 | 2.4412 | 129.8143 | 15577.7174
40 | Eng. de Estruturas (Eng. Civil Sênior) | horas | b: 40; b: 240; b: 40; c: 120 | 440 | 72.8672 | SINAPI 34782 (FEV/2022) | 1 | 2.4412 | 177.8821 | 78268.1366
20 | Eng. de Rodovias (Eng. Civil Pleno) | horas | a: 40; a: 20; a: 40; a: 20 | 120 | 53.1768 | SINAPI 34780 (FEV/2022) | 1 | 2.4412 | 129.8143 | 15577.7174
40 | Eng. Civil Júnior | horas | a: 40; b: 240; a: 16; a: 40 | 336 | 47.1262 | SINAPI 34779 (FEV/2022) | 1 | 2.4412 | 115.0438 | 38654.7077
40 | Eng. Esp. Orçamento (Eng. Civil Pleno) | horas | b: 80 | 80 | 45.9 | SINAPI 34780 (FEV/2022) | 1 | 2.4412 | 112.0504 | 8964.0296
16 | Desenhista Cadista | horas |  |  |  |  | 16 | 32 | 8 | 192 | 16 | 8 | 0 |  | 16 | 16 | 0 | 48 | 352 | 22.3369 | SINAPI 2358 (FEV/2022) | 1 | 2.4412 | 54.5285 | 19194.026
40 | Eng. Eletricista (Pleno) | horas | a: 40 | 40 | 38.2587 | SINAPI 34783 (FEV/2022) | 1 | 2.4412 | 93.3965 | 3735.8599
16 | Auxiliar Técnico | horas | d: 48 | 48 | 12.9296 | SINAPI 532 (FEV/2022) | 1 | 2.4412 | 31.5636 | 1515.0551
Levantamentos de Campo
| Sondagem a Percussão (SPT) com Amostragem Contínua | m | d: 60 | 60 | 361.71 | DAER-RS (JAN/2021) | 1.0543 |  | 381.3416 | 22880.4974
| Sondagem Rotativa em Rocha Sedimentar d B (BWG) | m | d: 16 | 16 | 363.89 | DAER-RS (JAN/2021) | 1.0543 |  | 383.6399 | 6138.2391
| Mobilização de Equipamentos de Sondagem Rotativa e Percussão | unid. | [16 empty] | 1 | 6390.38 | DAER-RS (JAN/2021) | 1.0543 |  | 6737.2146 | 6737.2146 | bar: d
| Instalação de Equipamentos de Sondagem Rotativa e/ou Percussão e/ou CPTU - por Furo | unid. | d: 8 | 8 | 265.05 | DAER-RS (JAN/2021) | 1.0543 |  | 279.4355 | 2235.4836
| Flutuante/Balsa (aluguel) | dia | d: 5 | 5 | 485.98 | ORSE (FEV/22) | 1 |  | 485.98 | 2429.9
| Hidrologia e Projeto Hidráulico de Pontes | estudo | [16 empty] | 1 | 14849.35 | DAER-RS (JAN/2021) | 1.0543 |  | 15655.2908 | 15655.2908 | bar: d
| Estudo Topográfico para Pontes de 51 a 200m | estudo | [16 empty] | 1 | 15216.88 | DAER-RS (JAN/2021) | 1.0543 |  | 16042.7683 | 16042.7683 | bar: d
Despesas Gerais
| Diárias Pessoal Nível Superior | unidade | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 15 | 123 | DAER-RS (JAN/2021) | 1.0543 | 1.2606 | 163.463 | 2451.9446
| Diárias Pessoal - Técnico | unidade | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 11 | 123 | DAER-RS (JAN/2021) | 1.0543 | 1.2606 | 163.463 | 1798.0927
| Gol 1.0 8V ou similar | aluguel mês | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0.067 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0.498 | 3003.49 | DAER-RS (JAN/2021) | 1.0543 | 1.2606 | 3991.5399 | 1987.7869
| Motorista | horas | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 8 | 0 | 8 | 8 |  | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 8 | 120 | 16.69 | SINAPI | 1 | 1.2606 | 21.0386 | 2524.6325
| Combustível (Gasolina) | litros | 0 | 0 | 0 | 60.4286 | 60.4286 | 20.1429 | 0 | 20.1429 | 20.1429 |  | 20.1429 | 40.2857 | 20.1429 | 20.1429 | 0 | 20.1429 | 302.1429 | 6.36 | SINAPI-I 4222 (FEV/2022) | 1 | 1.2606 | 8.0171 | 2422.3118
Serviços Gráficos
| Serviços Gráficos - Pontes / Viadutos < 100m | vb | [16 empty] | 1 | 548.59 | DAER-RS (JAN/2021) | 1.0543 | 1.2606 | 729.0582 | 729.0582 | bar: c
| TOTAL por Produto |  | 16398.5325 | 40954.981 | 16011.055 | 19995.7395 | 10741.6641 | 13039.2064 | 3388.2784 | 85829.2993 | 7564.9998 | 3388.2784 | 4880.0672 | 3969.6435 | 6618.414 | 9487.7124 | 10387.0866 | 29586.432 | 282241.39 | [5 empty] | 282241.39

## Memória de Cálculo e Justif
MEMÓRIA DE CÁLCULOS E JUSTIFICATIVAS
Dados Básicos do Projeto
Extensão da ponte a ser projetada | 91.7 | m | Corresponde a extensão da ponte existente. Uma vez que é esperado o aproveitamento das estruturas de apoio existentes nas cabeceiras, pressupõe-se que a extensão será preservada.
Largura da ponte a ser projetada | 12.7 | m | Corresponde à seção inicialmente estudada pela Contratante, a qual prevê duas pistas para veículos, ciclovia e passeios.
Área da ponte a ser projetada | 1164.59 | m² | Extensão multiplicada pela largura
Número de apoios estimados | 4 | unid | Considerando vãos entre 25 e 30 metros, a ponte teria três vãos e quatro apoios, sendo dois no leito do arroio e dois nas suas margens.
Profundidade da sondagem SPT | 15 | m | Considerado o relatório de sondagem fornecido pela CONTRATANTE, que indica, em prospecção realizada na margem do arroio, uma camada impenetrável a 14,55 m de profundidade.
Profundidade da sondagem rotativa | 4 | m | Considerada como profundidade mínima de investigação na camada impenetrável. A camada impenetrável foi considerada como rocha sedimentar.
Critérios de precificação
Horas de Coordenador |  |  | O trabalho do Coordenador é contínuo, mas é dependente da quantidade de atividades em desenvolvimento num determinado momento. Complexidade do trabalho de coordenação: a) Baixa = 2h semanais b) Média = 4h semanais c) Alta = 8h semanais d) Levantamentos = 1h semanal O total de horas de coordenação representa 5,6% do total de horas de trabalho das demais atividades.
Diárias, motoristas, veículos e combustível |  |  | Os valoes dos serviços Levantamento Planialtimétrico e Batimétrico, Estudo Geológico e Estudo Hidrol´gico foram entendidos como completos, já incluindo as despesas com diárias e transporte.
Sondagem Rotativa - Tipo de rocha |  |  | A Formação Graxaim ocorre à oeste da Lagoa dos Patos, na Planície Gaúcha, entre Arroio Grande e Guaíba, bem como em Pedro Osório, Pelotas, São Lourenço do Sul, Camaquã, Tapes e Barra do Ribeiro. Compõem-na arenitos arcoseanos, com fáceis síltico-argilosa e arenoconglomerática, fracamente consolidados, que têm sido interpretados como depósitos de leques aluviais. Sua deposição iniciou-se no Mioceno Superior, ou no Plioceno, e estendeu-se até o Pleistoceno Superior. http://coralx.ufsm.br/ifcrs/geologia.htm#cenozoica - acesso em 30/03/2022
Fator K e TRDE |  |  | No cálculo do índice K4 foi considerado o valor de 3% de ISSQN por ser um valor médio praticado pelos municípios. Não é possível definir com precisão o ISSQN a ser aplicado por depender da localização da sede da empresa que irá elaborar os projetos.
Dimensionamento das horas de Desenhista e Auxiliar Técnico dos Estudos Ambientais |  |  | Foi utilizado 40% do tempo dos projetistas para a definição do tempo dos desenhistas e auxiliares técnicos.
Dimensionamento das horas dos projetistas |  |  | Foi realizada considerando o tempo estimado para a elaboração dos projetos e a complexidade do projeto (horas semanais).
Diárias e deslocamentos |  |  | Consideradas necessidades de vistorias e apresentação dos estudos e projetos. Para as atividades cuja referência é a tabela do DAER/RS não foram previstos deslocamentos e diárias por entendermos que tais despesas já estão computadas na estimativa.
Referências
SINAPI |  |  | Utilizada a referência SINAPI para mão de obra, com data base de FEV/2022. Foram retirados os encargos sociais dos insumos de mão de obra para a aplicação do Fator K. https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
Referencial de Preços de Projeto - DAER/RS |  |  | Utilizada a Tabela do DAER para levantamentos e estudos, com data base de JAN/2021. https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202109/27181957-tabela-projeto-21.pdf
ORSE - CEHOP/SE |  |  | Utilizado sistema ORSE FEV/2022 para obtenção de referência de aluguel de balsa, ausente na tabela do DAER http://orse.cehop.se.gov.br/insumos.asp
SICRO |  |  | Foi utilizada a tabela de reajustamento do DNIT de contratos de consultoria para atualizar os valores da tabela do DAER, que se encontra com mais de um ano de defasagem. Fator em JAN/2021 = 245,714 Fator em FEV/2022 = 259,050 Variação % = 5,4274%

## Referências
REFERÊNCIAS DE CUSTOS UTILIZADAS
DAER/RS
https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202109/27181957-tabela-projeto-21.pdf
CEHOP/SE
http://orse.cehop.se.gov.br/insumos.asp
TABELA DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES
DNIT
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario

## Verificação
VERIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL DAS ESTIMATIVAS
Associação Brasileira de Engenheiros Civis - MT
https://www.crea-mt.org.br/portal/wp-content/uploads/2021/05/CONFIRA-A-TABELA-DE-HONORARIOS-PROFISSIONAIS-BASICOS-DA-ABENC.pdf
Estimativo do custo total de projetos
Área da ponte projetada (12,70m x 91,70m): | 1164.59
Custo de projeto por m²: | 290.91
Estimativa do preço global de projetos ABENC/MT | 338790.8769
Verificação da compatibilidade de preços
Estimativa do preço global de projetos ABENC/MT | 338790.8769
Preço global estimado através do presente trabalho | 282241.39
Diferença | 56549.4869
83.31%