## CRONOGRAMA
Data Orçamento: 20/11/2020
[15 empty] | Código Sinapi | Insumo | Valor unit. | Código Sinapi | composição | Valor unit.
[15 empty] | 6111 | Servente | 8.55 | 88316 | Servente c/ encargos complem. | 11.23 | 5811 | CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T | 108.33
[15 empty] | 4750 | Pedreiro | 11.55 | 88309 | Pedreiro c/ encargos complem. | 14.22 | 88315 | SERRALHEIRO C ENCARGOS COMP. | 13.58
[15 empty] | 6127 | Ajudante de Pedreiro | 8.4 | 88267 | Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 14.35 | 88325 | Vidraceiro | 12.63
[15 empty] | 2696 | Encanador | 11.67 | 88248 | Auxilliar Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 11.44 | 88239 | ajudante carpinteiro | 11.35
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROJETO REFORMA E REQUALIFICAÇÃO | [14 empty] | 246 | Auxiliar de encanador | 8.77 | 88264 | Eletricista c encargos complementares | 15.14 | 88251 | Auxiliar de Serralheiro c encargos | 10.88
[15 empty] | 2436 | Eletrecista | 12.47 | 88262 | Carpinteiro de formas c encargos complementares | 14.22 | 88270 | Impermeabilizador c encargos | 14.82
[15 empty] | 242 | Ajudante especializado | 9.31 | 88323 | Telhadista | 12.66 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 12.12
Cliente: Prefeitura Municipal de Arambare- Secretaria de Educação | [6 empty] | Cidade: Arambaré - RS |  |  |  | BDI = | 24.87% | Setembro/2018 |  | 2701 | Montador (tubo aço/ equipamentos) | 16.51 | 88297 | Operador de maquinas e equipamentos com encargos complementares | 18.06
Código | Item | Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item |  |  |  | 88291 | Operador de betoneira (caminhão) com encargos complementares | 17.25
[5 empty] | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | % | [5 empty] | 88256 | Azulejistas ou ladrilista com encargos complementares | 13.17
[18 empty] | 88310 | Pintor com encargos complementares | 14.22
| 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 126571.5098
| 16.1 | ENTRADA DE SERVIÇO
| 1 | FITA ISOLANTE GRANDE (ud) | 15 | UN | 1 | 15 | 10 | 150 | 11 | 165 | 41.0408 | 24.87% | 206.0408 | 10532.4287
| 2 | PAINEL METALICO PARA 24 DISJUNTOR | 2 | UN | 250 | 500 | 764.22 | 1528.44 | 1014.22 | 2028.44 | 504.5376 | 24.87% | 2532.9776
| 3 | KIT BARRAMENTO 100 A ISOLADO 24 POSIÇÕES | 3 | UN | 25 | 75 | 456.33 | 1368.99 | 481.33 | 1443.99 | 359.1663 | 24.87% | 1803.1563
| 4 | KIT BARRAMENTO NEUTRO TERRA | 3 | UN | 25 | 75 | 40.69 | 122.07 | 65.69 | 197.07 | 49.0176 | 24.87% | 246.0876
| 5 | DPS MONOPOLAR 18 KA | 12 | UN | 20 | 240 | 48.75 | 585 | 68.75 | 825 | 205.2038 | 24.87% | 1030.2038
| 6 | ENTRADA DE ENERGIA COMPLETA POSTE E ALVENARIA CP2 E CAIXA DE MADEIRA ETC... | 1 | UN | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 746.1955 | 24.87% | 3746.1955
| 7 | PAINEL METALICO PARA 14 DISJUNTOR | 1 | UN | 250 | 250 | 525 | 525 | 775 | 775 | 192.7672 | 24.87% | 967.7672
0
| 16.2 | ELETRODUTOS, ELETROCALHA E CONEXÕES
00857/ORSE | 1 | ELETROCALHA 100 X 50 COM TAMPA (mt) | 150 | UM | 10 | 1500 | 23.9 | 3585 | 33.9 | 5085 | 1264.8014 | 24.87% | 6349.8014 | 25630.4709
12153/ORSE | 2 | CURVA ELETROCALHA 50X50 BRANCAS (ud) | 10 | UM | 5 | 50 | 8.95 | 89.5 | 13.95 | 139.5 | 34.6981 | 24.87% | 174.1981
| 3 | SUPORTE ELETROCALHA 50X50 BRANCAS (ud) | 75 | UN | 5 | 375 | 10.5 | 787.5 | 15.5 | 1162.5 | 289.1508 | 24.87% | 1451.6508
04031/ORSE | 4 | EMENDA ELETROCALHA BRANCAS 50X50 (ud) | 100 | UN | 1.9 | 190 | 1.9 | 190 | 3.8 | 380 | 94.5181 | 24.87% | 474.5181
| 5 | T ELETROCALHA 50X50 BRANCAS (ud) | 20 | UN | 5 | 100 | 19.5 | 390 | 24.5 | 490 | 121.8786 | 24.87% | 611.8786
| 6 | CAIXA DUTOTEK 4X2 BRANCA (ud) | 181 | UM | 2 | 362 | 10.2 | 1846.2 | 12.2 | 2208.2 | 549.2497 | 24.87% | 2757.4497
| 7 | CANALETA DUTOTEK 3 DIVISÃO BRANCA (mt) | 700 | MT | 4 | 2800 | 10.53 | 7371 | 14.53 | 10171 | 2529.8516 | 24.87% | 12700.8516
| 8 | PARAFUSO COM BUCHA 6MM (ud) | 200 | UM | 0.25 | 50 | 0.52 | 104 | 0.77 | 154 | 38.3047 | 24.87% | 192.3047
| 9 | PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA 10MM (ud) | 500 | UM | 0.25 | 125 | 0.73 | 365 | 0.98 | 490 | 121.8786 | 24.87% | 611.8786
| 10 | PARAFUSO CABECA LENTILHA BRANCA (ud) | 350 | UM | 0.25 | 87.5 | 0.45 | 157.5 | 0.7 | 245 | 60.9393 | 24.87% | 305.9393
| 16.3 | CONDUTORES |  |  |  | 0
| .1 | FIO ISOLADO 2,5MM2 AZUL ( 14 AWG) | 1500 | M | 1 | 1500 | 2.98 | 4470 | 3.98 | 5970 | 1484.9291 | 24.87% | 7454.9291 | 64209.1796
| .2 | FIO ISOLADO 2,5MM2 VERMELHO - ( 14 AWG) | 1500 | M | 1 | 1500 | 2.98 | 4470 | 3.98 | 5970 | 1484.9291 | 24.87% | 7454.9291
| .3 | FIO ISOLADO 2,5MM2 VERDE/AMARELO - ( 14 AWG) | 1500 | M | 1 | 1500 | 2.98 | 4470 | 3.98 | 5970 | 1484.9291 | 24.87% | 7454.9291
| .3 | FIO ISOLADO 4MM2 VERMELHO - ( 14 AWG) | 1000 | M | 1 | 1000 | 3.41 | 3410 | 4.41 | 4410 | 1096.9074 | 24.87% | 5506.9074
| .4 | FIO ISOLADO 4MM2 PRETO - ( 14 AWG) | 1000 | M | 1 | 1000 | 3.41 | 3410 | 4.41 | 4410 | 1096.9074 | 24.87% | 5506.9074
| .5 | FIO ISOLADO 4MM2 VERDE E AMARELO - ( 14 AWG) | 500 | M | 1 | 500 | 3.41 | 1705 | 4.41 | 2205 | 548.4537 | 24.87% | 2753.4537
| .6 | CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO TERRA VERDE | 100 | M | 1 | 100 | 14.2 | 1420 | 7.7 | 1520 | 378.0724 | 24.87% | 1898.0724
| .7 | CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1x 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO AZUL | 100 | M | 1 | 100 | 14.2 | 1420 | 15.2 | 1520 | 378.0724 | 24.87% | 1898.0724
| .8 | CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1x 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO PRETO | 100 | M | 1 | 100 | 14.2 | 1420 | 15.2 | 1520 | 378.0724 | 24.87% | 1898.0724
| .8 | CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1x 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO BRANCO | 100 | M | 1 | 100 | 14.2 | 1420 | 15.2 | 1520 | 378.0724 | 24.87% | 1898.0724
| .9 | CABO DE COBRE ISOLADO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100 | M | 1 | 100 | 14.2 | 1420 | 15.2 | 1520 | 378.0724 | 24.87% | 1898.0724
| .10 | HASTES COBREADA 3/4 POR 300 | 10 | UM | 2 | 20 | 20 | 200 | 22 | 220 | 54.721 | 24.87% | 274.721
| .11 | BALDE DE INSPEÇÃO PVC | 14 | UM | 8 | 112 | 12 | 168 | 20 | 280 | 69.6449 | 24.87% | 349.6449
| .12 | HASTES COBREADA 3/4 POR 2400 | 21 | UM | 2 | 42 | 15 | 315 | 17 | 357 | 88.7973 | 24.87% | 445.7973
| .13 | CABO DE COBRE NU 35 MM ATERRAMENTO | 350 | M | 25 | 8750 | 15 | 5250 | 40 | 14000 | 3482.2458 | 24.87% | 17482.2458
| .14 | ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO | 21 | UN | 1 | 21 | 0.31 | 6.51 | 1.31 | 27.51 | 6.8426 | 24.87% | 34.3526
| 16.4 | DISJUNTORES , TOMADAS E INTERRUPTORES
| 1 | DISJUNTOR TRIFASICO DE 50AMP (ud) | 3 | UN | 20 | 60 | 43.54 | 130.62 | 63.54 | 190.62 | 47.4133 | 24.87% | 238.0333 | 12443.1383
| 2 | DISJUNTOR MONOFASICO DE 10AMP (ud) | 32 | UN | 5 | 160 | 10 | 320 | 15 | 480 | 119.3913 | 24.87% | 599.3913
| 2 | DISJUNTOR MONOFASICO DE 20AMP (ud) | 32 | UN | 5 | 160 | 10 | 320 | 15 | 480 | 119.3913 | 24.87% | 599.3913
| 3 | DR 63 A - 300 ma (ud) | 3 | UN | 30 | 90 | 110 | 330 | 140 | 420 | 104.4674 | 24.87% | 524.4674
| 4 | DR 45 A - 300 mA (ud) | 1 | UN | 30 | 30 | 110 | 110 | 140 | 140 | 34.8225 | 24.87% | 174.8225
| 5 | TOMADAS 2P+T+N, DUPLA, BRANCA PARA ELETROCALHA DUTOTEC | 32 | UN | 10 | 320 | 22 | 704 | 32 | 1024 | 254.7014 | 24.87% | 1278.7014
| 6 | TOMADAS 2P+T+N, SIMPLES BRANCA PARA ELETROCALHA DUTOTEC | 111 | UN | 10 | 1110 | 22 | 2442 | 32 | 3552 | 883.4955 | 24.87% | 4435.4955
| 7 | CDE COM 14 DISJUNTORES COM BARRAM TRIFAS. (ud) | 1 | UN | 25 | 25 | 100 | 100 | 125 | 125 | 31.0915 | 24.87% | 156.0915
| 8 | CDE COM 24 DISJUNTORES COM BARRAM TRIFAS. (ud) | 2 | UN | 25 | 50 | 100 | 200 | 125 | 250 | 62.183 | 24.87% | 312.183
| 9 | Terminais Tubulares Tipo Ilhós Simples 2,5 Mm (ud) | 150 | UN | 0.2 | 30 | 0.12 | 18 | 0.32 | 48 | 11.9391 | 24.87% | 59.9391
| 10 | Terminais Tubulares Tipo Ilhós Simples 4 Mm (ud) | 100 | UN | 0.2 | 20 | 0.19 | 19 | 0.39 | 39 | 9.7005 | 24.87% | 48.7005
| 11 | PRESILHAS 25CM ( 200 ud Pacote) | 5 | pc | 1 | 5 | 39 | 195 | 40 | 200 | 49.7464 | 24.87% | 249.7464
| 12 | MODULO INTERRUPTOR PARA ILUMINAÇÃO | 6 | pc | 2 | 12 | 40 | 240 | 42 | 252 | 62.6804 | 24.87% | 314.6804
| 13 | MODULO INTERRUPTOR TRIPLO DUTOTEC PARA ILUMINAÇÃO | 17 | pc | 5 | 85 | 40 | 680 | 45 | 765 | 190.2799 | 24.87% | 955.2799
| 14 | MODULO INTERRUPTOR SIMPLES DUTOTEC PARA ILUMINAÇÃO | 11 | pc | 5 | 55 | 34 | 374 | 39 | 429 | 106.706 | 24.87% | 535.706
| 15 | MODULO INTERRUPTOR TOMADA COM TECLA SIMPLES DUTOTEC | 10 | pc | 5 | 50 | 42 | 420 | 47 | 470 | 116.904 | 24.87% | 586.904
| 16 | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DIN MAIS TOMADAS PARA AR CONDICIONADO | 20 | pc | 10 | 200 | 45 | 900 | 55 | 1100 | 273.605 | 24.87% | 1373.605
| 16.5 | ILUMINAÇÃO
| 1 | LUMINARIAS LED 2X18W DE SOBREPOR DIMENSOES 100X1200M TENSAO BIVOLT BRANCO FRIO 6000K ÂNGULO ABERTURA 180° FLUXO LUMINOSO 3000 LUM | 123 | UN | 20 | 2460 | 56.06 | 6895.38 | 76.06 | 9355.38 | 2326.9809 | 24.87% | 11682.3609 | 13756.2922
| 2 | RFLETRO DE LED DE 50w PARA FIXAÇÃO NA PAREDE OU BEIRAL | 23 | UN | 20 | 460 | 52.21 | 1200.83 | 72.21 | 1660.83 | 413.1013 | 24.87% | 2073.9313
| Prazo de execução: 60 dias. | [8 empty] | Camaquã, 11 de novembro de 2020.

## BDI OBRA
DETALHAMENTO DENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - EXECUÇÃO DA OBRA
GRUPO | AC | Adm Central | 4%
| S | Taxa representativa de seguros | 0.5%
| R | Taxa representativa de riscos | 1.27%
| G | Taxa Representativa de Garantias | 0.3%
| DF | Taxa representativa das despesas financeiras | 1.23%
| L | Taxa representativa do lucro/remuneração | 7.4%
| I | Taxa representativa da incidência de tributos
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | ISS * | 4%
|  | IRPJ | 0%
|  | CSLL | 0%
|  | Tributos | 7.65%
|  | BDI PROPOSTO | 24.87%
FÓRMULA BDI
(1 +AC+S+R+G) x (1+ DF) x (1 + L)
(1 -T)
Composição utilizando com referenciais o Acórdão Nº 2622/2013
ISS *: Adotou-se o percentual de ISS, compatível com a lesgilação tributária do município de implantação da obra em questão. Entretanto podendo ser alterado obedecendo limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
{
-1


BDI =
{
x 100

## ORÇAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: GUSTAVO XAVIER |  |  |  |  | Endereço:Rs 350, SN- Parada Bonita, Arambaré- RS, 96178-000
Cliente: Prefeitura Municipal de Arambare - Secretaria Municipal de Educação |  |  |  |  | Cidade: Arambaré - RS | [6 empty] | BDI = | 24.87% | Maio/2018
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso % | Valor das Obras e Serviços (R$) | MESES | [11 empty] | Peso %
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8.321% | 10532.4287 | 100% | 10532.4287 | [10 empty] | 100%
2 | ELETRODUTOS, ELETROCALHA E CONEXÕES | 20.25% | 25630.4709 | 100% | 25630.4709 | [10 empty] | 100%
3 | CONDUTORES | 50.73% | 64209.1796 | 100% | 64209.1796 | [10 empty] | 100%
4 | DISJUNTORES , TOMADAS E INTERRUPTORES | 9.831% | 12443.1383 | 100% | 12443.1383 | [10 empty] | 100%
5 | ILUMINAÇÃO | 10.87% | 13756.2922 | 100% | 13756.2922 | [10 empty] | 100%
TOTAL | TOTAL DA ETAPA |  |  | 100% | 126571.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 100% | 126571.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Engª. Divino Toledo Pereira
CREA RS 213216