## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unid. | Qtd. | Custo desonerado | Custo não desonerado | BDI desonerado | BDI não desonareado | Desonerado |  | Não desonerado
1. | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | Preço Unitário | Preço total | Preço Unitário | Preço total
1.1 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 10 | 543.07 | 558 | 29.71 | 23.52 | 704.4161 | 7044.161 | 689.2416 | 6892.416
2. | PLACA DE OBRA
2.1 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5 | 310.07 | 315.5 | 29.71 | 23.52 | 402.1918 | 1005.4795 | 389.7056 | 974.264
3. | OBRAS DE TERRA
3.1 | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 1771.2 | 9.52 | 10.04 | 29.71 | 23.52 | 12.3484 | 21871.4719 | 12.4014 | 21965.3738
4. | INSTALAÇÕES HIDROSSNITÁRIAS
4.1 | PRÓPRIA | 1 | FOSSA SÉPTICA CONCRETO PRE MOLDADO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 360 | 483.298 | 484.034 | 29.71 | 23.52 | 626.8858 | 225678.9009 | 597.8788 | 215236.3668
4.2 | PRÓPRIA | 2 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 360 | 550.728 | 551.464 | 29.71 | 23.52 | 714.3493 | 257165.744 | 681.1683 | 245220.5998
4.3 | PRÓPRIA | 3 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 360 | 575.45 | 576.18 | 29.71 | 23.52 | 746.4162 | 268709.8302 | 711.6975 | 256211.113
4.4 | PRÓPRIA | 4 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | Unid. | 3600 | 21.75 | 22 | 29.71 | 23.52 | 28.2119 | 101562.93 | 27.1744 | 97827.84
TOTAL | [9 empty] | Desonerado | 883038.5174 | Não desonerado | 844327.9735
SINAPI 10/2018

## BDI
Cálculo BDI não desonerado |  | Cálculo BDI não desonerado
| %ADOTADA |  | %ADOTADA
AC | 4.93% | AC | 4.93%
SG | 0.49% | SG | 0.49%
R | 1.39% | R | 1.39%
DF | 0.99% | DF | 0.99%
L | 8.04% | L | 8.04%
CP | 3.65% | CP | 3.65%
ISS | 2% | ISS | 2%
CPRB | 0% | CPRB | 4.5%
BDI | 23.52% | BDI | 29.71%

## Composições Próprias
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coefic. |  | Custo Desonerado |  | Custo Não Desonerado
Própria | 1 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ | UND. |  |  | 483.298 |  | 484.034
sinapi-i | 3281 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES *90 X 70* CM | UND. | 1 | 476.51 | 476.51 | 476.51 | 476.51
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.36 | 3.072 | 16.95 | 3.39
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.58 | 3.716 | 20.67 | 4.134
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coefic. |  | Custo Desonerado |  | Custo Não Desonerado
Própria | 2 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. |  |  | 550.728 |  | 551.464
sinapi-i | 11894 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969) | UND. | 1 | 543.94 | 543.94 | 543.94 | 543.94
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.36 | 3.072 | 16.95 | 3.39
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.58 | 3.716 | 20.67 | 4.134
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coefic. |  | Custo Desonerado |  | Custo Não Desonerado
Própria | 1 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. |  | 0 | 575.448 |  | 576.184
sinapi-i | 3282 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 5 CONTRIBUINTES | UND. | 1 | 568.66 | 568.66 | 568.66 | 568.66
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.36 | 3.072 | 16.95 | 3.39
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.58 | 3.716 | 20.67 | 4.134

## CFF
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Custo desonerado | Custo não desonerado | BDI desonerado | BDI não desonareado | Desonerado |  | Não desonerado |  | Desonerado | [13 empty] | Não Desonerado
1. | [7 empty] | Preço Unitário | Preço total | Preço Unitário | Preço total | Total por Etapa | 7dias | 15dias | 30dias | 45dias | 60dias | 75dias | 90dias | 105dias | 120dias | 135dias | 150dias | 165dias | 180dias | Total por Etapa | 7dias | 15dias | 30dias | 45dias | 60dias | 75dias | 90dias | 105dias | 120dias | 135dias | 150dias | 165dias | 180dias
1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 10 | 543.07 | 558 | 29.71 | 23.52 | 704.4161 | 7044.161 | 689.2416 | 6892.416 | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[12 empty] | 7044.161 | 7044.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6892.416 | 6892.416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | [11 empty] | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.5 | 310.07 | 315.5 | 29.71 | 23.52 | 402.1918 | 1005.4795 | 389.7056 | 974.264 | 1005.4795 | 1005.4795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.264 | 974.264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | [11 empty] | 21871.4719 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21965.3738 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 1771.2 | 9.52 | 10.04 | 29.71 | 23.52 | 12.3484 | 21871.4719 | 12.4014 | 21965.3738 | 100% | 4.167% | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 4.167% | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[12 empty] | 21871.4719 | 911.3113 | 911.3113 | 1822.6227 | 1822.6227 | 1822.6227 | 1822.6227 | 1822.6227 | 1822.6227 | 1822.6227 | 1822.6227 | 1822.6227 | 1822.6227 | 1822.6227 | 21965.3738 | 915.2239 | 915.2239 | 1830.4478 | 1830.4478 | 1830.4478 | 1830.4478 | 1830.4478 | 1830.4478 | 1830.4478 | 1830.4478 | 1830.4478 | 1830.4478 | 1830.4478
4. | [11 empty] | 225678.9009 | [13 empty] | 215236.3668
4.1 | FOSSA SÉPTICA CONCRETO PRE MOLDADO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 360 | 483.298 | 484.034 | 29.71 | 23.52 | 626.8858 | 225678.9009 | 597.8788 | 215236.3668 | 100% | 4.167% | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 4.167% | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[12 empty] | 225678.9009 | 9403.2875 | 9403.2875 | 18806.5751 | 18806.5751 | 18806.5751 | 18806.5751 | 18806.5751 | 18806.5751 | 18806.5751 | 18806.5751 | 18806.5751 | 18806.5751 | 18806.5751 | 215236.3668 | 8968.182 | 8968.182 | 17936.3639 | 17936.3639 | 17936.3639 | 17936.3639 | 17936.3639 | 17936.3639 | 17936.3639 | 17936.3639 | 17936.3639 | 17936.3639 | 17936.3639
[12 empty] | 257165.744 | [13 empty] | 245220.5998
4.2 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 360 | 550.728 | 551.464 | 29.71 | 23.52 | 714.3493 | 257165.744 | 681.1683 | 245220.5998 | 100% | 4.167% | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 4.167% | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[12 empty] | 257165.744 | 10715.2393 | 10715.2393 | 21430.4787 | 21430.4787 | 21430.4787 | 21430.4787 | 21430.4787 | 21430.4787 | 21430.4787 | 21430.4787 | 21430.4787 | 21430.4787 | 21430.4787 | 245220.5998 | 10217.525 | 10217.525 | 20435.05 | 20435.05 | 20435.05 | 20435.05 | 20435.05 | 20435.05 | 20435.05 | 20435.05 | 20435.05 | 20435.05 | 20435.05
[12 empty] | 268709.8302 | [13 empty] | 256211.113
4.3 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 360 | 575.45 | 576.18 | 29.71 | 23.52 | 746.4162 | 268709.8302 | 711.6975 | 256211.113 | 100% | 4.167% | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 4.167% | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[12 empty] | 268709.8302 | 11196.2429 | 11196.2429 | 22392.4859 | 22392.4859 | 22392.4859 | 22392.4859 | 22392.4859 | 22392.4859 | 22392.4859 | 22392.4859 | 22392.4859 | 22392.4859 | 22392.4859 | 256211.113 | 10675.463 | 10675.463 | 21350.9261 | 21350.9261 | 21350.9261 | 21350.9261 | 21350.9261 | 21350.9261 | 21350.9261 | 21350.9261 | 21350.9261 | 21350.9261 | 21350.9261
4.4 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | Unid. | 3600 | 21.75 | 22 | 29.71 | 23.52 | 28.2119 | 101562.93 | 27.1744 | 97827.84 | 101562.93 | [13 empty] | 97827.84
[12 empty] | 100% | 4.167% | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | 4.167% | 4.167% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[12 empty] | 101562.93 | 4231.7887 | 4231.7887 | 8463.5775 | 8463.5775 | 8463.5775 | 8463.5775 | 8463.5775 | 8463.5775 | 8463.5775 | 8463.5775 | 8463.5775 | 8463.5775 | 8463.5775 | 97827.84 | 4076.16 | 4076.16 | 8152.32 | 8152.32 | 8152.32 | 8152.32 | 8152.32 | 8152.32 | 8152.32 | 8152.32 | 8152.32 | 8152.32 | 8152.32
TOTAL | [7 empty] | Desonerado | 883038.5174 | Não desonerado | 844327.9735 | 883038.5174 | [13 empty] | 844327.9735