## Orç. Geral Gabiões
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ
| Rua Ermezina Ramos Loureiro, nº 180 - Bairro Caramuru, Arambaré, RS | [9 empty] | Fl. 01
|  | OBRA - | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO JUNTO A ORLA DA LAGUNA DOS PATOS - RUA ADELINO MACHADO DE SOUZA
ORÇAMENTO GERAL DOS SERVIÇOS
| TIPO ITEM |  | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO ITEM |  |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % Item
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
| 1 | Composição | 92749 |  | Muro de Gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para muros com altura inferior a 4,00m, |  | m³ | 923.25
| 1.1 | Insumo | 3309 |  | Gabiões tipo caixa malha exagonal 8 x 10 cm -(ZN/AL RE M3 AS 0,5000000 560,54 280,27) - VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO |  | m³ | 75.75 | 427.37 | 32373.2775 | 0.14268
| 1.2 | Insumo | 40436 |  | Gabiões tipo caixa malha exagonal 8 x 10 cm -(ZN/AL RE M3 AS 0,5000000 560,54 280,27) - VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO |  | m³ | 297.5 | 312.56 | 92986.6 | 0.40981
| 1.3 | Insumo | 92757/40452 |  | Proteção superficial de canal tipo colchão, altura de 30 cm, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO 2,00 x 2,00 x 0,30 |  | m³ | 550 | 133.63 | 73496.5 | 0.32391
| 1.4 | Insumo | 4011 |  | Filtro geotextil fio não tecido agulhado de filamentos cotínuos, 100% poliester - H - 40.2 - p/ gabiões |  | m² | 2070 | 4.99 | 10329.3 | 0.045523
| 1.5 | Insumo | 4011 |  | Filtro geotextil fio não tecido agulhado de filamentos cotínuos, 100% poliester - H - 90.2 - p/ colchão |  | m² | 1150 | 7.6 | 8740 | 0.038519
| 1.9 | Insumo | 3312 |  | Arame aço Galvanizado - para conecção e tirantes - 302 mm |  | Kg. | 425 | 21.12 | 8976 | 0.039559
0
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO PARA UM CONJUNTO | [6 empty] | 226901.6775 | 1
|  |  | BDI ADOTADO - |  |  |  | 1.245 |  |  | 24.5%
[6 empty] | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO PARA CONTENÇÃO DE EROSÃO OCASIONADO PELA MARÉ DA LAGUNA DOS PATOS PERANTE A RUA |  |  | 282492.5885
Arambaré 30 de JUNHO de 2020
__________________________________________________________________
Eng. Civil Paulo Vitor P. Scherer
|  | Crea 47.283 D |  |  |  | Proprietário - _____________________________________________________________
Alaor Pastoriza Ribeiro
Prefeito Municipal de Arambaré - RS

## Quadro resumo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ
Rua Ermezina Ramos Loureiro, nº 180 - Bairro Caramuru, Arambaré, RS
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO JUNTO A ORLA DA LAGUNA DOS PATOS - RUA ADELINO MACHADO DE SOUZA
Proprietário - |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ
Resp. técnico - |  | Eng. Civil Paulo Vitor P. Scherer
BDI - |  | 1.245
O R Ç A M E N T O R E S U M O
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | Valor unit. s/ BDI | Valor c/ BDI | % ITEM
1 | Gabiões - Tipo Cx - 2 x 1 x 0,5 |  | 32373.2775 | 40304.7305 | #REF!
2 | Gabiões - Tipo Cx - 2 x 1 x 1 |  | 92986.6 | 115768.317 | #REF!
3 | Colchão Reno - h=30 cm |  | 73496.5 | 91503.1425 | #REF!
4 | Geotextil - 100 pol. - H 40 |  | 19069.3 | 23741.2785 | #REF!
5 | Pedra mão - Rachão |  | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Complementares |  | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Mão de obra |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | #REF! | #REF!
Resp. Técnico:
Paulo Vitor Pereira Scherer
Eng. Civil
Proprietário:

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ
Rua Ermezina Ramos Loureiro, nº 180 - Bairro Caramuru, Arambaré, RS
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO JUNTO A ORLA DA LAGUNA DOS PATOS - RUA ADELINO MACHADO DE SOUZA
| Proprietário - | Alaor Pastoriza Ribeiro - Prefeito Municipal
| Resp. Técnico - | Eng. Civil Paulo Vitor P. Scherer - Crea 47283 D
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Discriminação |  | Valor do | % do | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | Valores Totais
|  |  | Item | orc | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ | %
1 | Gabiões - Tipo Cx - 2 x 1 x 0,5 |  | 40304.7305 | #REF! | 25 | 10076.1826 | 25 | 10076.1826 | 25 | 10076.1826 | 25 | 10076.1826 | 40304.7305 | 100
2 | Gabiões - Tipo Cx - 2 x 1 x 1 |  | 115768.317 | #REF! | 25 | 28942.0793 | 25 | 28942.0793 | 25 | 28942.0793 | 25 | 28942.0793 | 115768.317 | 100
3 | Colchão Reno - h=30 cm |  | 91503.1425 | #REF! | 25 | 22875.7856 | 25 | 22875.7856 | 25 | 22875.7856 | 25 | 22875.7856 | 91503.1425 | 100
4 | Geotextil - 100 pol. - H 40 |  | 23741.2785 | #REF! | 25 | 5935.3196 | 25 | 5935.3196 | 25 | 5935.3196 | 25 | 5935.3196 | 23741.2785 | 100
6 | Pedra mão - Rachão |  | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | 100
7 | Complementares |  | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | 100
8 | Mão de obra |  | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | 100
Total do Orçamento |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total acumulado |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Resp. Técnico -
Eng. Paulo Vitor P. Scheer
Crea 47283
Proprietário -
Município de Arambaré
[8 empty] | Alaor Pastoriza Ribeiro - |  |  | Prefeito Municipal

## calc. BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ
Rua Ermezina Ramos Loureiro, nº 180 - Bairro Caramuru, Arambaré, RS
OBRA - | Muro de conteção orla da lagoa -
4. Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
Referência estudo TCE
|  |  | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Administração Central | AC | 5.5% | 2.97% | 5.08% | 6.27%
Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 1.5% | 0.86% | 1.33% | 1.71%
Lucro | L | 12% | 7.78% | 10.85% | 13.55%
Despesas Financeiras | DF | 0.3118% | i | 4%
Tributos - ISS | T | 2.5% | DU | 20
Tributos - PIS/COFINS |  | 0.94%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
Resultado do cálculo do BDI: |  | 24.5% | 21.43% | 27.17% | 33.62%