## CRONOGRAMA (2)
OBRA: | CONTENÇÃO - MURO DE ARRIMO - ORLA ARAMBARÉ
ENDEREÇO: | RUA ADELINO MACHADO DE SOUZA - ORLA - ARAMBARÉ - RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Fonte | Descrição | Preço Total (R$) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
META | REFORMA DO PISO /COBERTURA NA FACHADA/CAIXA D'AGUA NA E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS |  | 155204.1352
1.1. | SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7126.3354 | 7126.3354
1.2. | SINAPI | REFORMA DO PISO | 16861.8745 | 16861.8745
1.3. | SINAPI | PINTURA CORRIMÃO/PORTÃO DE ACESSO/PORTÃO PRINCIPAL | 825.685 | 825.685
1.4. | SINAPI | COBERTURA NA FACHADA | 42162.69 |  | 42162.69
2. | SINAPI | CAIXA D'AGUA | 88227.5502 |  | 29409.1834 | 29409.1834 | 29409.1834
TOTAL |  |  |  | 24813.895 | 71571.8734 | 29409.1834 | 29409.1834
Arambaré, 21 de março de 2023.
Gabriela Padula de Souza
Engenheira Civil - CREA RS219670

## BDI
OBRA: | REFORMA DO PISO /COBERTURA NA FACHADA/CAIXA D'AGUA NA E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS
ENDEREÇO: | RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 294 - CARAMURU - ARAMBARÉ - RS - CEP: 96178-000
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  | 2%
BDI
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 4%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  | R | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.23%
Lucro |  |  | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.81%
Arambaré, 21 de março de 2023.
Gabriela Padula de Souza
Engenheira Civil - CREA RS219670

## ORÇAMENTO (3)
OBRA: | REFORMA DO PISO /COBERTURA NA FACHADA/CAIXA D'AGUA NA E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS |  |  |  |  | DATA BASE: |  |  | ABRIL/2024 | NÃO DESONERADO
ENDEREÇO: | RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 294 - CARAMURU - ARAMBARÉ - RS - CEP: 96178-000 |  |  |  |  | BDI: |  |  | 20.81% | % MAT | 73.99%
[10 empty] | %,M.O | 26.01%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
META | REFORMA DO PISO /COBERTURA NA FACHADA/CAIXA D'AGUA NA E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS | [10 empty] | 155204.1352
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (MAT) | VALOR UNITÁRIO SEM BDI(M.O) | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI (MAT) | VALOR UNITÁRIO COMBDI(M.O) | TOTAL
1. | SINAPI |  | REFORMA DO PISO /COBERTURA NA FACHADA/CAIXA D'AGUA NA E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 66976.585
1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7126.3354
1.1.0.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 120.22 | 2.13 | 118.09 | 145.2378 | 2.5733 | 142.6645 | 2323.8045
1.1.0.2. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 13.2 | 55.68 | 25.9 | 29.78 | 67.267 | 31.2898 | 35.9772 | 887.9245
1.1.0.3. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 42 | 77.15 | 51.19 | 25.96 | 93.2049 | 61.8426 | 31.3623 | 3914.6064
1.2. | SINAPI |  | REFORMA DO PISO | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 16861.8745
1.2.0.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 119.85 | 23.52 | 5.73 | 17.79 | 28.4145 | 6.9224 | 21.4921 | 3405.4793
1.2.0.2. | SINAPI | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 149.85 | 22.39 | 20.85 | 1.54 | 27.0494 | 25.1889 | 1.8605 | 4053.3464
1.2.0.3. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 149.85 | 49.09 | 41.58 | 7.51 | 59.3056 | 50.2328 | 9.0728 | 8886.9485
1.2.0.4. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 60 | 7.12 | 5.12 | 2 | 8.6017 | 6.1855 | 2.4162 | 516.1003
1.3. | SINAPI |  | PINTURA CORRIMÃO/PORTÃO DE ACESSO/PORTÃO PRINCIPAL | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 825.685
1.3.0.1. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 19.41 | 9.73 | 3.43 | 6.3 | 11.7548 | 4.1438 | 7.611 | 228.1609
1.3.0.2. | SINAPI | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 34.66 | 14.27 | 9.75 | 4.52 | 17.2396 | 11.779 | 5.4606 | 597.5241
1.4. | SINAPI |  | COBERTURA NA FACHADA | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 42162.69
1.4.0.1. | Cotação | 002 | COBERTURA DE AÇO COM POLICARBONATO NA FACHADA DA ESCOLA - ACESSO DOS ALUNOS - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 34900 | 24430 | 10470 | 42162.69 | 29513.883 | 12648.807 | 42162.69
2. | SINAPI |  | CAIXA D'AGUA | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 88227.5502
2.1. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 11383.5982
2.1.1. | SINAPI |  | SAPATAS | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8142.714
2.1.1.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 8.1 | 96.15 | 23.5 | 72.65 | 116.1588 | 28.3903 | 87.7685 | 940.8864
2.1.1.2. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.41 | 186.63 | 121.75 | 64.88 | 225.4677 | 147.0862 | 78.3815 | 92.4418
2.1.1.3. | SINAPI | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 6.71 | 168.2 | 69.55 | 98.65 | 203.2024 | 84.0234 | 119.1791 | 1363.4882
2.1.1.4. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4.3 | 19.64 | 11.24 | 8.4 | 23.7271 | 13.579 | 10.148 | 102.0265
2.1.1.5. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 80.5 | 15.94 | 11.41 | 4.53 | 19.2571 | 13.7844 | 5.4727 | 1550.1977
2.1.1.6. | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 106.7 | 10.08 | 8.68 | 1.4 | 12.1776 | 10.4863 | 1.6913 | 1299.355
2.1.1.7. | SINAPI | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.6 | 889.61 | 598.75 | 290.86 | 1074.7378 | 723.3499 | 351.388 | 2794.3184
2.1.2. | SINAPI |  | VIGAS BALDRAMES | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3240.8842
2.1.2.1. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.1 | 186.63 | 121.75 | 64.88 | 225.4677 | 147.0862 | 78.3815 | 22.5468
2.1.2.2. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 10.56 | 84.8 | 46.68 | 38.12 | 102.4469 | 56.3941 | 46.0528 | 1081.8391
2.1.2.3. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 9.2 | 19.64 | 11.24 | 8.4 | 23.7271 | 13.579 | 10.148 | 218.2892
2.1.2.4. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2.2 | 17.69 | 11.51 | 6.18 | 21.3713 | 13.9052 | 7.4661 | 47.0168
2.1.2.5. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 39.9 | 15.94 | 11.41 | 4.53 | 19.2571 | 13.7844 | 5.4727 | 768.3588
2.1.2.6. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.79 | 701.07 | 685.54 | 15.53 | 846.9627 | 828.2009 | 18.7618 | 669.1005
2.1.2.7. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 11.04 | 32.52 | 16.43 | 16.09 | 39.2874 | 19.8491 | 19.4383 | 433.733
2.2. | SINAPI |  | SUPRAESTRUTURA | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 34581.3408
2.2.1. | SINAPI |  | PILARES | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9646.2547
2.2.1.1. | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 24.48 | 95.53 | 39.14 | 56.39 | 115.4098 | 47.285 | 68.1248 | 2825.2317
2.2.1.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 26.4 | 13.88 | 9.95 | 3.93 | 16.7684 | 12.0206 | 4.7478 | 442.6865
2.2.1.3. | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 465 | 8.92 | 8.42 | 0.5 | 10.7763 | 10.1722 | 0.60405 | 5010.9572
2.2.1.4. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1.22 | 927.74 | 699.07 | 228.67 | 1120.8027 | 844.5465 | 276.2562 | 1367.3793
2.2.2. | SINAPI |  | VIGAS - NÍVEL 2,80 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9597.6632
2.2.2.1. | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 20 | 208.32 | 50.57 | 157.75 | 251.6714 | 61.0936 | 190.5778 | 5033.4278
2.2.2.2. | SINAPI | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 22.4 | 40.7 | 34.67 | 6.03 | 49.1697 | 41.8848 | 7.2848 | 1101.4006
2.2.2.3. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 12.5 | 120.83 | 138.15 | -17.32 | 145.9747 | 166.899 | -20.9243 | 1824.684
2.2.2.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.4 | 13.88 | 9.95 | 3.93 | 16.7684 | 12.0206 | 4.7478 | 224.6969
2.2.2.5. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.8 | 12.3 | 10.59 | 1.71 | 14.8596 | 12.7938 | 2.0659 | 115.9051
2.2.2.6. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40.6 | 10.98 | 9.84 | 1.14 | 13.2649 | 11.8877 | 1.3772 | 538.5565
2.2.2.7. | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.96 | 654.43 | 606.64 | 47.79 | 790.6169 | 732.8818 | 57.7351 | 758.9922
2.2.3. | SINAPI |  | VIGAS - NÍVEL 4,80 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2449.6222
2.2.3.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 8.89 | 120.83 | 91.46 | 29.37 | 145.9747 | 110.4928 | 35.4819 | 1297.7153
2.2.3.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.2 | 13.88 | 9.95 | 3.93 | 16.7684 | 12.0206 | 4.7478 | 154.2695
2.2.3.3. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.8 | 12.3 | 10.59 | 1.71 | 14.8596 | 12.7938 | 2.0659 | 219.9225
2.2.3.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.1 | 10.98 | 9.84 | 1.14 | 13.2649 | 11.8877 | 1.3772 | 240.0954
2.2.3.5. | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.68 | 654.43 | 606.64 | 47.79 | 790.6169 | 732.8818 | 57.7351 | 537.6195
2.2.4. | SINAPI |  | VIGAS - NÍVEL 6,80 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3017.1753
2.2.4.1. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 8.55 | 120.83 | 91.46 | 29.37 | 145.9747 | 110.4928 | 35.4819 | 1248.0839
2.2.4.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.8 | 13.88 | 9.95 | 3.93 | 16.7684 | 12.0206 | 4.7478 | 298.478
2.2.4.3. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.3 | 13.1 | 10.49 | 2.61 | 15.8261 | 12.673 | 3.1531 | 257.9656
2.2.4.4. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.8 | 9.19 | 8.49 | 0.7 | 11.1024 | 10.2568 | 0.84567 | 675.0283
2.2.4.5. | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.68 | 654.43 | 606.64 | 47.79 | 790.6169 | 732.8818 | 57.7351 | 537.6195
2.2.5. | SINAPI |  | LAJE - NIVEL 0 | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2782.3785
2.2.5.1. | SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 9.03 | 63.84 | 63.29 | 0.55 | 77.1251 | 76.4606 | 0.66446 | 696.4397
2.2.5.2. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.54 | 172.22 | 118.23 | 53.99 | 208.059 | 142.8337 | 65.2253 | 112.3519
2.2.5.3. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 10.89 | 3.32 | 2.96 | 0.36 | 4.0109 | 3.576 | 0.43492 | 43.6786
2.2.5.4. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42.2 | 11.82 | 10.49 | 1.33 | 14.2797 | 12.673 | 1.6068 | 602.6051
2.2.5.5. | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 1.81 | 607 | 591.38 | 15.62 | 733.3167 | 714.4462 | 18.8705 | 1327.3032
2.2.6. | SINAPI |  | LAJE - NIVEL 2,80 | [8 empty] | 1994.0137
2.2.6.1. | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 9.45 | 174.66 |  |  | 211.0067 | 0 | 0 | 1994.0137
2.2.7. | SINAPI |  | LAJE - NIVEL 4,80 | [8 empty] | 2800.5622
2.2.7.1. | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 10.89 | 162.36 | 135.8 | 26.56 | 196.1471 | 164.06 | 32.0871 | 2136.0421
2.2.7.2. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 10.89 | 50.51 | 39.08 | 11.43 | 61.0211 | 47.2125 | 13.8086 | 664.5201
2.2.8. | SINAPI |  | LAJE - NÍVEL 6,80 | [8 empty] | 5076.0495
2.2.8.1. | SINAPI | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9.03 | 135.08 | 65.44 | 69.64 | 163.1901 | 79.0581 | 84.1321 | 1473.607
2.2.8.2. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.5 | 13.31 | 9.93 | 3.38 | 16.0798 | 11.9964 | 4.0834 | 136.6784
2.2.8.3. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31.9 | 11.82 | 10.49 | 1.33 | 14.2797 | 12.673 | 1.6068 | 455.5238
2.2.8.4. | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74.7 | 10.53 | 9.73 | 0.8 | 12.7213 | 11.7548 | 0.96648 | 950.2806
2.2.8.5. | SINAPI | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 | M3 | 1.81 | 638.16 | 625.17 | 12.99 | 770.9611 | 755.2679 | 15.6932 | 1395.4396
2.2.8.6. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 10.89 | 50.51 | 39.08 | 11.43 | 61.0211 | 47.2125 | 13.8086 | 664.5201
2.3. | SINAPI |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [8 empty] | 10969.52
2.3.0.1. | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 60.87 | 140.89 | 69.91 | 70.98 | 170.2092 | 84.4583 | 85.7509 | 10360.6346
2.3.0.2. | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.2 | 61.16 | 43.54 | 17.62 | 73.8874 | 52.6007 | 21.2867 | 88.6649
2.3.0.3. | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.1 | 61.16 | 43.54 | 17.62 | 73.8874 | 52.6007 | 21.2867 | 155.1635
2.3.0.4. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.1 | 52.08 | 35.77 | 16.31 | 62.9178 | 43.2137 | 19.7041 | 132.1275
2.3.0.5. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 1.5 | 139.15 | 111.84 | 27.31 | 168.1071 | 135.1139 | 32.9932 | 252.1607
2.3.0.6. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.9 | 105.92 | 89.89 | 16.03 | 127.962 | 108.5961 | 19.3658 | 115.1658
2.4. | SINAPI |  | ABERTURAS | [8 empty] | 3841.4996
2.4.0.1. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.89 | 1033.69 | 1023.2 | 10.49 | 1248.8009 | 1236.1279 | 12.673 | 2360.2337
2.4.0.2. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.6 | 766.32 | 715.91 | 50.41 | 925.7912 | 864.8909 | 60.9003 | 1481.2659
2.5. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 9879.55
2.5.1. | SINAPI |  | PISOS | [8 empty] | 1777.3333
2.5.1.1. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 26.14 | 49.09 | 41.58 | 7.51 | 59.3056 | 50.2328 | 9.0728 | 1550.2491
2.5.1.2. | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 26.4 | 7.12 | 5.12 | 2 | 8.6017 | 6.1855 | 2.4162 | 227.0841
2.5.2. | SINAPI |  | PAREDES | [8 empty] | 7184.5695
2.5.2.1. | SINAPI | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 121.74 | 48.85 | 33.67 | 15.18 | 59.0157 | 40.6767 | 18.339 | 7184.5695
2.5.3. | SINAPI |  | TETO | [8 empty] | 1365.7571
2.5.3.1. | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 17 | 7.67 | 6.36 | 1.31 | 9.2661 | 7.6835 | 1.5826 | 157.5242
2.5.3.2. | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 17 | 38.18 | 18.55 | 19.63 | 46.1253 | 22.4103 | 23.715 | 784.1294
2.5.3.3. | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 17 | 4.65 | 2.17 | 2.48 | 5.6177 | 2.6216 | 2.9961 | 95.5003
2.5.3.4. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 17 | 16 | 9.95 | 6.05 | 19.3296 | 12.0206 | 7.309 | 328.6032
2.6. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1537.3677
2.6.0.1. | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 2 | 162.01 | 113.407 | 48.603 | 195.7243 | 137.007 | 58.7173 | 391.4486
2.6.0.2. | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 4 | 139.52 | 97.664 | 41.856 | 168.5541 | 117.9879 | 50.5662 | 674.2164
2.6.0.3. | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 82.17 | 67.88 | 14.29 | 99.2696 | 82.0058 | 17.2637 | 99.2696
2.6.0.4. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 55.34 | 49.88 | 5.46 | 66.8563 | 60.26 | 6.5962 | 66.8563
2.6.0.5. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 52.66 | 48.74 | 3.92 | 63.6185 | 58.8828 | 4.7358 | 63.6185
2.6.0.6. | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 19.36 | 10.16 | 9.2 | 23.3888 | 12.2743 | 11.1145 | 46.7776
2.6.0.7. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 161.56 | 113.092 | 48.468 | 195.1806 | 136.6264 | 58.5542 | 195.1806
2.7. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 4882.8151
2.7.0.1. | Composição | 003 | Caixa d'água 3.000L Fortlev Azul | UNIDADE | 1 | 1912.78 | 1338.946 | 573.834 | 2310.8295 | 1617.5807 | 693.2489 | 2310.8295
2.7.0.2. | SINAPI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 21 | 18.4 | 17.24 | 1.16 | 22.229 | 20.8276 | 1.4014 | 466.8098
2.7.0.3. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25 | 6.01 | 5.22 | 0.79 | 7.2607 | 6.3063 | 0.9544 | 181.517
2.7.0.4. | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 18.7 | 10.73 | 7.97 | 22.5915 | 12.9629 | 9.6286 | 158.1403
2.7.0.5. | SINAPI | 89560 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 38.03 | 35.17 | 2.86 | 45.944 | 42.4889 | 3.4552 | 321.6083
2.7.0.6. | SINAPI | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 12.27 | 9.54 | 2.73 | 14.8234 | 11.5253 | 3.2981 | 88.9403
2.7.0.7. | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 20.71 | 14.91 | 5.8 | 25.0198 | 18.0128 | 7.007 | 25.0198
2.7.0.8. | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15 | 28.61 | 19.32 | 9.29 | 34.5637 | 23.3405 | 11.2232 | 518.4561
2.7.0.9. | SINAPI | 104159 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 41.13 | 35.83 | 5.3 | 49.6892 | 43.2862 | 6.4029 | 99.3783
2.7.0.10. | SINAPI | 103994 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 15.11 | 756.05 | -740.94 | 18.79 | 913.384 | -895.1296 | 112.74
2.7.0.11. | SINAPI | 89352 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 33.41 | 42.61 | -9.2 | 57.35 | 51.4771 | -11.1145 | 57.35
2.7.0.12. | SINAPI | 89971 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 45.57 | 31.899 | 13.671 | 64.15 | 38.5372 | 16.5159 | 320.75
2.7.0.13. | SINAPI | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 40.15 | 34.29 | 5.86 | 48.5052 | 41.4257 | 7.0795 | 194.0209
2.7.0.14. | SINAPI | 102595 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | UN | 4 | 5.64 | 1.08 | 4.56 | 6.8137 | 1.3047 | 5.5089 | 27.2547
2.8. | SINAPI | 40329 | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 3624.3
2.8.0.1. | Cotação | 003 | ESCADA HELICOIDAL DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA DIÂMETRO 1M - H=2,80 - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO | UNIDADE | 1 | 3000 | 2100 | 900 | 3624.3 | 2537.01 | 1087.29 | 3624.3
2.9. | SINAPI |  | LIMPEZA DE OBRA | [8 empty] | 514.6
2.9.0.1. | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 22.4 | 21.28 | 1.12 | 27.06 | 25.7084 | 1.3531 | 541.6
Arambaré, 22 de julho de 2024
Gabriela Padula de Souza
Engenheira Civil - CREA RS 219670

## Plan3
2103.84