## CFF (2)
OBRA: | REFORMA DO PISO /COBERTURA NA FACHADA/CAIXA D'AGUA NA E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS | DATA BASE: | JULHO/2024
ENDEREÇO: | RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 294 - CARAMURU - ARAMBARÉ - RS - CEP: 96178-000 | BDI: | 24.38%
ENCARGOS SOCIAIS

## COMPOSIÇÃO (2)
REFORMA DO PISO /COBERTURA NA FACHADA/CAIXA D'AGUA NA E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS |  |  | DATA BASE:
RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 294 - CARAMURU - ARAMBARÉ - RS - CEP: 96178-000
COMPOSIÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  | NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO | 001 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COM REAPROVEITAMENTO - REF 97647 E 97649 | M² | 9.42 | 10.45
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.61 | 23.08
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.98 | 27.27
SINAPI | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.22 | 380.05
SINAPI | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.61 | 204.58
COMPOSIÇÃO | 003 | PINTURA VERNIZ INCOLOR PARA TIJOLO A VISTA, USO INTERNO E EXTERNO - DUAS DEMÃOS | M² | 21.95 | 23.39
SINAPI-I | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS | L | 8.87 | 49.22
SINAPI-I | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.65 | 24.32
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.43 | 29.41
COMPOSIÇÃO | 004 | RUFO EXTERNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO ref 100327 | M | 71.25 | 73.17
SINAPI-I | 1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 37.82 | 36.02
SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 13.04 | 37.26
SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 1.93 | 14.52
SINAPI-I | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.01 | 71.81
SINAPI-I | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 2.75 | 279.72
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.22 | 23.08
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.86 | 27.27
SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.69 | 35.89
SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.93 | 34.94
|  |  |  | 0 | 0
composição | 005 | LAVAGEM DAS PAREDES COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | M² | 1.89 | 2.11
SINAPI | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.06 | 4.53
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.83 | 23.08
composição | 006 | RALO FOFO DE FERRO FUNDIDO COM TAMPA TELADA 30X30 - REF 89708 | UN. | 169.8 | 172.64
SINAPI-I | 21061 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM | UN | 134.07 | 134.07
SINAPI-I | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 4.8 | 71.94
SINAPI-I | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 8.47 | 81.5
SINAPI-I | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.04 | 2.49
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.1 | 23.75
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.32 | 29.16
composição | 007 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - MÃO DE OBRA | UN. | 13.04 | 14.66
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.37 | 24.84
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.67 | 29.9
composição | 008 | DISJUNTOR BIPOLAR, 70 A |  | 135.47 | 138.87
COTAÇÃO | 002 | DISJUNTOR BIPOLAR, 70 A | UNIDADE | 105.71 | 105.71
SINAPI-I | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2.13 | 2.13
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.58 | 24.84
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.05 | 29.9
|  |  |  | 0 | 0
composição | 009 | PISO CIMENTICIO FRIZADO 50X50 | M² | 77.33 | 78.41
COTAÇÃO | 001 | PISO CIMENTICIO FRIZADO 50X50 | UNIDADE | 60.2 | 60.2
SINAPI-I | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 7.3 | 0.8
SINAPI-I | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.88 | 4.69
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.25 | 27.77
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7 | 23.08
composição | 10 | PINTURA EM COBERTURA DE FIBROCIMENTO REF 102491 | M² | 21.12 | 22.26
SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 21.12 | 21.83
ARAMBARÉ, 22 DE JANEIRO DE 2025
Responsável Técnico:
____________________________ |  |  | CREA/CAU:
GABRIELA PADULA DE SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS219670

## BDI
OBRA: | REFORMA DO PISO /COBERTURA NA FACHADA/CAIXA D'AGUA NA E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS |  | DATA BASE: |  | JULHO/2024
ENDEREÇO: | RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 294 - CARAMURU - ARAMBARÉ - RS - CEP: 96178-000 |  | BDI: |  | 24.38%
BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 1 | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 0.02 | 2%
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  |  | AC | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  |  |  | SG | 1%
Risco |  |  |  |  | R | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF | 1.39%
Lucro |  |  |  |  | L | 7.4%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 2%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI PAD | 24.38%
BDI COM desoneração |  |  |  |  | BDI DES | 24.38%
ARAMBARÉ, 22 DE JANEIRO DE 2025
____________________________
GABRIELA PADULA DE SOUZA |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS219670 |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)

## CFF
OBRA: | REFORMA DO PISO /COBERTURA NA FACHADA/CAIXA D'AGUA NA E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS |  |  | DATA BASE: |  |  |  | JULHO/2024
ENDEREÇO: | RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 294 - CARAMURU - ARAMBARÉ - RS - CEP: 96178-000 |  |  | BDI: |  |  |  | 24.38%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário sem BDI -(MAT) (R$) | Custo Unitário sem BDI -(MAT) (R$) | Custo Unitário sem BDI -(M.O) (R$) | Custo Unitário com BDI -(MAT) (R$) | Custo Unitário com BDI -(M.O) (R$) | Preço Total (R$) | PERÍODO (MÊS)
1. | REFORMA DA E.M.E.F ATAHUALPA IRINEO CIBILIS NO LOCAL DA AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA | [7 empty] | 290657.218 | 1 | 2 | 3 | 4
1.1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [7 empty] | 4784.96 | 1196.24 | 1196.24 | 1196.24 | 1196.24
1.2. | REMOÇÕES | [7 empty] | 14497.67 | 11598.136 | 2899.534
1.3. | COBERTURA | [7 empty] | 96053.068 | 48026.534 | 48026.534
1.4. | REVESTIMENTO DE PAREDES | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75598.43 |  | 37799.215 | 37799.215
1.5. | REVESTIMENTO DE PISO ANTIDERRAPANTE - CORREDOR | [7 empty] | 14771.88 |  |  | 14771.88
1.6. | FORRO | [7 empty] | 46099.56 |  |  | 23049.78 | 23049.78
1.7. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35319.08 |  | 7063.816 | 10595.724 | 17659.54
1.8. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 2958.37 |  |  |  | 2958.37
1.9. | LIMPEZA DE OBRA | [7 empty] | 574.2 |  |  |  | 574.2
TOTAL | [9 empty] | 60820.91 | 96985.339 | 87412.839 | 45438.13
ARAMBARÉ, 22 DE JANEIRO DE 2025
_____________________________
GABRIELA PADULA DE SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS219670

## PO (2)
OBRA: | REFORMA DO PISO /COBERTURA NA FACHADA/CAIXA D'AGUA NA E.M.E.F. ATAHUALPA IRINEO CIBILIS |  |  |  |  | DATA BASE: |  |  |  | OUT/2024 | NÃO DESONERADO
ENDEREÇO: | RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 294 - CARAMURU - ARAMBARÉ - RS - CEP: 96178-000 |  |  |  |  | BDI: |  |  |  | 24.38% | % MAT | 73.99%
[11 empty] | %,M.O | 26.01%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário sem BDI -(MAT+MO) (R$) | Custo Unitário sem BDI -(MAT) (R$) | Custo Unitário sem BDI -(M.O) (R$) | Custo Unitário com BDI -(MAT) (R$) | Custo Unitário com BDI -(M.O) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
1. | SINAPI |  | REFORMA DA E.M.E.F ATAHUALPA IRINEO CIBILIS NO LOCAL DA AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA | [8 empty] | 290657.218
1.1. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [8 empty] | 4784.96
1.1.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 120.22 | 88.9508 | 31.2692 | 110.637 | 38.8927 | 149.5296 | 4784.96
1.2. | SINAPI |  | REMOÇÕES | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14497.67
1.2.1. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 389 | 2.22 | 1.6426 | 0.57742 | 2.043 | 0.7182 | 2.7612 | 1073.64
1.2.2. | Composição | 001 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COM REAPROVEITAMENTO - REF 97647 E 97649 | M² | 452 | 10.45 | 7.732 | 2.718 | 9.617 | 3.3807 | 12.9977 | 5876
1.2.3. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 148.12 | 8.37 | 6.193 | 2.177 | 7.7028 | 2.7078 | 10.4106 | 1541.93
1.2.4. | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 50 | 1.94 | 1.4354 | 0.50459 | 1.7854 | 0.62761 | 2.413 | 120.5
1.2.5. | SINAPI-I | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 24 | 23.52 | 17.4024 | 6.1176 | 21.6452 | 7.609 | 29.2542 | 702
1.2.6. | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20 | 24.86 | 18.3939 | 6.4661 | 22.8784 | 8.0425 | 30.9209 | 618.4
1.2.7. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 452 | 8.12 | 6.008 | 2.112 | 7.4727 | 2.6269 | 10.0997 | 4565.2
1.3. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96053.068
1.3.1. | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 452 | 11.71 | 8.6642 | 3.0458 | 10.7766 | 3.7883 | 14.5649 | 6581.12
1.3.2. | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 452 | 57.48 | 42.5295 | 14.9505 | 52.8981 | 18.5955 | 71.4936 | 32315.118
1.3.3. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 452 | 48 | 35.5152 | 12.4848 | 44.1738 | 15.5286 | 59.7024 | 26984.4
1.3.4. | SINAPI | 104756 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | M2 | 14 | 148.17 | 109.631 | 38.539 | 136.359 | 47.9348 | 184.2938 | 2580.06
1.3.5. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 26.5 | 122.45 | 90.6008 | 31.8492 | 112.6892 | 39.6141 | 152.3033 | 4035.95
1.3.6. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.7 | 12.81 | 9.4781 | 3.3319 | 11.7889 | 4.1442 | 15.9331 | 759.86
1.3.7. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 36.28 | 14.43 | 10.6768 | 3.7532 | 13.2798 | 4.6683 | 17.948 | 651.23
1.3.8. | SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1.33 | 990.17 | 732.6268 | 257.5432 | 911.2412 | 320.3323 | 1231.5734 | 1637.99
1.3.9. | Composição | 004 | RUFO EXTERNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO ref 100327 | M | 54 | 73.17 | 54.1385 | 19.0315 | 67.3374 | 23.6714 | 91.0088 | 4914.54
1.3.10. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 54 | 45.81 | 33.8948 | 11.9152 | 42.1584 | 14.8201 | 56.9785 | 3076.92
1.3.11. | Composição | 10 | PINTURA EM COBERTURA DE FIBROCIMENTO REF 102491 | M² | 452 | 22.26 | 16.4702 | 5.7898 | 20.4856 | 7.2014 | 27.687 | 12515.88
1.4. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75598.43
1.4.1. | Composição | 005 | LAVAGEM DAS PAREDES COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | M² | 720.76 | 2.11 | 1.5612 | 0.54881 | 1.9418 | 0.68261 | 2.6244 | 1888.39
1.4.2. | Composição | 003 | PINTURA VERNIZ INCOLOR PARA TIJOLO A VISTA, USO INTERNO E EXTERNO - DUAS DEMÃOS | M² | 645.52 | 23.39 | 17.3063 | 6.0837 | 21.5255 | 7.567 | 29.0925 | 18778.18
1.4.3. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 530.45 | 4.72 | 3.4923 | 1.2277 | 4.3438 | 1.527 | 5.8707 | 3113.74
1.4.4. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 393.24 | 56.04 | 41.464 | 14.576 | 51.5729 | 18.1296 | 69.7026 | 27408.83
1.4.5. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 137.21 | 37 | 27.3763 | 9.6237 | 34.0506 | 11.97 | 46.0206 | 6314.4
1.4.6. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 470.21 | 3.75 | 2.7746 | 0.97537 | 3.4511 | 1.2132 | 4.6643 | 2191.18
1.4.7. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 470.21 | 13.83 | 10.2328 | 3.5972 | 12.7276 | 4.4742 | 17.2018 | 8087.61
1.4.8. | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 3 | 31.09 | 23.0035 | 8.0865 | 28.6117 | 10.058 | 38.6697 | 116.01
1.4.9. | SINAPI-I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 36 | 25 | 18.4975 | 6.5025 | 23.0072 | 8.0878 | 31.095 | 1119.6
1.4.10. | SINAPI | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 75.24 | 70.32 | 52.0298 | 18.2902 | 64.7146 | 22.7494 | 87.464 | 6580.49
1.5. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PISO ANTIDERRAPANTE - CORREDOR | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14771.88
1.5.1. | Composição | 009 | PISO CIMENTICIO FRIZADO 50X50 | M² | 106.12 | 78.41 | 58.0156 | 20.3944 | 72.1598 | 25.3666 | 97.5264 | 10349.88
1.5.2. | SINAPI | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 220 | 16.16 | 11.9568 | 4.2032 | 14.8718 | 5.228 | 20.0998 | 4422
1.6. | SINAPI |  | FORRO | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46099.56
1.6.1. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 389 | 82.95 | 61.3747 | 21.5753 | 76.3379 | 26.8354 | 103.1732 | 40133.13
1.6.2. | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 318.04 | 15.08 | 11.1577 | 3.9223 | 13.8779 | 4.8786 | 18.7565 | 5966.43
1.7. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35319.08
1.7.1. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 52.24 | 38.6524 | 13.5876 | 48.0758 | 16.9003 | 64.9761 | 324.9
1.7.2. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 53.8 | 39.8066 | 13.9934 | 49.5115 | 17.405 | 66.9164 | 334.6
1.7.3. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 490 | 4.27 | 3.1594 | 1.1106 | 3.9296 | 1.3814 | 5.311 | 2601.9
1.7.4. | SINAPI | 103255 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5 | 4726.8 | 3497.3593 | 1229.4407 | 4350.0155 | 1529.1783 | 5879.1938 | 29395.95
1.7.5. | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 40 | 22.29 | 16.4924 | 5.7976 | 20.5132 | 7.2111 | 27.7243 | 1108.8
1.7.6. | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 77.83 | 57.5864 | 20.2436 | 71.626 | 25.179 | 96.805 | 96.8
1.7.7. | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 29.9 | 22.123 | 7.777 | 27.5166 | 9.673 | 37.1896 | 371.9
1.7.8. | Composição | 007 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - MÃO DE OBRA | UN. | 50 | 14.66 | 10.8469 | 3.8131 | 13.4914 | 4.7427 | 18.2341 | 911.5
1.7.9. | Composição | 008 | DISJUNTOR BIPOLAR, 70 A | UN. | 1 | 138.87 | 102.7499 | 36.1201 | 127.8003 | 44.9262 | 172.7265 | 172.73
1.8. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958.37
1.8.1. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 110.13 | 81.4852 | 28.6448 | 101.3513 | 35.6284 | 136.9797 | 273.96
1.8.2. | SINAPI-I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 4 | 33.52 | 24.8014 | 8.7186 | 30.848 | 10.8441 | 41.6922 | 166.76
1.8.3. | Composição | 006 | RALO FOFO DE FERRO FUNDIDO COM TAMPA TELADA 30X30 - REF 89708 | UN. | 10 | 172.64 | 127.7363 | 44.9037 | 158.8785 | 55.8512 | 214.7296 | 2147.3
1.8.4. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 99.25 | 73.4351 | 25.8149 | 91.3385 | 32.1086 | 123.4471 | 370.35
1.9. | SINAPI |  | LIMPEZA DE OBRA | [8 empty] | 574.2
1.9.1. | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 23.08 | 17.0769 | 6.0031 | 21.2402 | 7.4667 | 28.7069 | 574.2
ARAMBARÉ, 22 DE JANEIRO DE 2025.
GABRIELA PADULA DE SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS219670